令和５年度文化祭 第１回実行委員会

**開催日時：令和５年11月４日(土) 10：00～16：00**

**５日(日) 10：00～15：00**

１.文化祭実行委員会構成（敬称略）19名

佐野治人（広報部）宍戸一郎（体育部）岩佐祐義・三井祥正（事務局）

久恒正嗣（総務部）伊藤洋三（広報部）薄井芳美（生活環境部）

小倉伊都男（防犯防災部）飛知和晶子・立澤佐都美（児童保健福祉部）

三澤尚美（高齢者福祉部）下山幸一（地域ボランティア部）

池神摂恵・武藤勇司・荒木美香・坂本美穂・佐藤隆子・鈴木彩子・今井雅（文化部）

２.文化祭スケジュール

・７月16日(日)　第１回実行委員会　13:00～

　　　　　　　　 委員会構成、文化祭出展・出演依頼状況

作品募集について（個人、サークル）回覧文書、ポスター検討

**※例年より１か月早めて作品募集を行う！**

・８月５日(土)　 ふる協役員会

進捗状況報告、作品募集（個人、サークル）回覧・掲示承認

・８月７日(月)　 **回覧文書・ポスター印刷し各町会に回覧・掲示手配**

・８月　日 第２回実行委員会

・７月～８月 **幼稚園、小学校、中学校に挨拶と出展・出演依頼**

・９月２日(土)　 ふる協役員会

進捗状況報告、町会模擬店確定

・９月５日(火)　 部会

　　　　　　　　 経過確認、文化祭内容検討（文化部案作成）

・９月17日(日)　第３回実行委員会10:00～

　　　　　　　　 文化祭内容確定、文化祭チラシ・ポスター検討

**→９月中に印刷し各町会回覧・掲示、小中学校・幼稚園に配布手配**

・10月７日(土) ふる協役員会

・10月10日(火) 部会

　　　　　　　　 作品出展状況確認、購入品リスト・担当分担

・10月31日(火) 三小・豊小・幼稚園 作品搬入

・11月２日(木) 三小・豊小・幼稚園 展示準備

・11月３日(金)　 **前日準備**

・11月４日(土)　 **１日目**

・11月５日(日)　 **２日目**撤収まで

・11月６日(月) ゴミ回収

３.実施内容（進捗状況）

【展　示】２日間

☆三小、豊小の児童による「書」「絵画」→ 内諾、

☆豊小の児童による「工作物」→ 未

☆くりの木幼稚園、柏めぐみ園の幼稚園児による「おえかき」→ 未

☆富里地域で文化活動を行う個人及びサークルによる→ 未

　「書、ペン字」「絵画」「絵手紙」「写真」

　「手工芸(彫刻、陶芸、編み物、竹細工他)」

　「俳句、短歌」「生け花、フラワーアレンジメント、盆栽」

【アトラクション】

☆コーヒーコーナー（２日間）→ 未

　富里近隣センターの生涯学習講座で学ばれた皆さんによる「挽きたてコーヒー」

☆お茶（抹茶）→ 未

　富里地域で活動の茶道サークルによる「お茶席」

☆こどもガーデン→ 未

　・作って遊ぼう

　・スタンプラリー

　・バルーンアート

☆ドラムサークル→ 未

☆読み聞かせ（でんでんむし；三小あじさいの会）→ 内諾

☆ミニコンサート→ 交渉中

　・三小合唱

　・豊小合唱

　・中原中弦楽器アンサンブル（10名）

　・中原中ハンドベル（養護学級）

　・あっぷる隊サックスアンサンブル（ママさん４名）

　・ママさんコーラス

　・二中化学実験発表、柏南書道部パフォーマンスに→難しい感触

　**※楽器演奏の出演には、駐車場（最低でも５台）と控室の確保が必要**

　◎上記以外に、近隣センターから施設利用登録８団体に出演希望調査実施中！

文化部 今井