令和５年度文化祭について

* 第１回実行委員会 検討事項

1. 作品募集について（個人、サークル）

**例年より１か月早めて作品募集を行う！**（募集締め切り：10月17日）

回覧文書（別紙）－役員会承認後、印刷、回覧手配！

ポスター－役員会承認後、印刷、掲示手配！

1. 模擬店について

**コロナ禍前文化祭のように、全町会に模擬店出店依頼をする！**

（参考）　2019年文化祭模擬店

〔２日目〕

○通一丁目町会＋泉町町会

〈生みたて卵〉

○豊町西町会

〈ジャガバター〉〈カップラーメン〉

○緑ヶ丘町会

〈アミューズのクッキー３種とマドレーヌ〉

〔１日目〕

○栄町町会

〈バナナ〉〈野菜〉

○富里町会

〈やきとり〉

○豊町東町会

〈おにぎり〉〈うどん〉

* 文化祭実行委員会構成（敬称略）19名

佐野治人（広報部）宍戸一郎（体育部）岩佐祐義・三井祥正（事務局）久恒正嗣（総務部）

伊藤洋三（広報部）薄井芳美（生活環境部）柏原秀一（防犯防災部））三澤尚美（高齢者福祉部）

飛知和晶子・立澤佐都美（児童保健福祉部）下山幸一（地域ボランティア部）

池神摂恵・武藤勇司・荒木美香・坂本美穂・佐藤隆子・鈴木彩子・今井雅（文化部）

* 文化祭スケジュール

・８月５日(土)　 ふる協役員会

進捗状況報告、作品募集（個人、サークル）回覧・ポスター掲示承認

回覧文書・ポスター印刷し各町会に回覧・掲示手配

・８月　日 第２回実行委員会 →**開催しない！**

・７月～８月 幼稚園、小学校、中学校に挨拶と出展・出演依頼

・９月２日(土)　 ふる協役員会

進捗状況報告、**町会模擬店確定**

・９月５日(火)　 部会

　　　　　　　　 経過確認、文化祭内容検討（文化部案作成）

・**９月17日(日)　第２回実行委員会　10:00～**

　　　　　　　　 文化祭内容確定、文化祭チラシ・ポスター検討

→９月中に印刷し各町会回覧・掲示、小中学校・幼稚園に配布手配

文化部 今井